## ملفات_MVP
# | الملف | المسار | الوصف | الأولوية | الأسبوع | الجهد (أيام) | الحالة | المسؤول
1 | rule_engine.py | core/sharia_engine/ | محرك القواعد الشرعية الأساسي | عالية | 1 | 5 | ❌ | Lead Dev
2 | verse_parser.py | core/sharia_engine/ | محلل الآيات القرآنية | عالية | 1 | 3 | ❌ | Lead Dev
3 | hadith_parser.py | core/sharia_engine/ | محلل الأحاديث النبوية | عالية | 1 | 3 | ❌ | Lead Dev
4 | fiqh_rules.json | data/rules/ | قاعدة القواعد الفقهية (JSON) | عالية | 2 | 4 | ❌ | Data Eng
5 | madhab_variants.json | data/rules/ | الفروق المذهبية | عالية | 2 | 3 | ❌ | Data Eng
6 | compliance_checker.py | core/sharia_engine/ | مدقق الامتثال الشرعي | عالية | 2 | 4 | ❌ | Lead Dev
7 | transaction_validator.py | core/sharia_engine/ | مدقق صحة المعاملات | عالية | 3 | 4 | ❌ | Backend
8 | riba_detector.py | core/sharia_engine/ | كاشف الربا في المعاملات | عالية | 3 | 3 | ❌ | Backend
9 | gharar_detector.py | core/sharia_engine/ | كاشف الغرر والمخاطر | عالية | 3 | 3 | ❌ | Backend
10 | unit_tests_engine.py | tests/unit/ | اختبارات وحدة المحرك | عالية | 3 | 2 | ❌ | QA
11 | main.py | api/ | نقطة الدخول الرئيسية للـ API | عالية | 4 | 2 | ❌ | Backend
12 | compliance_endpoints.py | api/v1/ | نقاط نهاية الامتثال | عالية | 4 | 3 | ❌ | Backend
13 | validation_endpoints.py | api/v1/ | نقاط نهاية التحقق | عالية | 4 | 3 | ❌ | Backend
14 | schemas.py | api/ | مخططات البيانات (Pydantic) | عالية | 4 | 2 | ❌ | Backend
15 | auth_middleware.py | api/middleware/ | طبقة المصادقة | متوسطة | 5 | 3 | ❌ | Security
16 | rate_limiter.py | api/middleware/ | محدد المعدل | متوسطة | 5 | 2 | ❌ | Backend
17 | logging_config.py | api/ | إعدادات السجلات | متوسطة | 5 | 1 | ❌ | DevOps
18 | error_handlers.py | api/ | معالجات الأخطاء | متوسطة | 5 | 2 | ❌ | Backend
19 | openapi_spec.yaml | docs/ | مواصفات OpenAPI/Swagger | عالية | 6 | 2 | ❌ | Backend
20 | integration_tests.py | tests/integration/ | اختبارات التكامل | عالية | 6 | 3 | ❌ | QA
21 | database_models.py | db/models/ | نماذج قاعدة البيانات | عالية | 7 | 3 | ❌ | Backend
22 | initial_schema.sql | db/migrations/ | المخطط الأولي | عالية | 7 | 2 | ❌ | Data Eng
23 | seed_rules.sql | db/seeds/ | بذر القواعد الأولية | متوسطة | 7 | 2 | ❌ | Data Eng
24 | db_connection.py | db/ | إدارة الاتصال بالقاعدة | عالية | 7 | 1 | ❌ | Backend
25 | cache_layer.py | db/ | طبقة التخزين المؤقت | متوسطة | 8 | 2 | ❌ | Backend
26 | Dockerfile | deployment/ | ملف Docker | عالية | 9 | 1 | ❌ | DevOps
27 | docker-compose.yml | deployment/ | تكوين Docker Compose | عالية | 9 | 1 | ❌ | DevOps
28 | .env.example | deployment/ | مثال متغيرات البيئة | متوسطة | 9 | 0.5 | ❌ | DevOps
29 | requirements.txt | / | متطلبات Python | عالية | 9 | 0.5 | ❌ | Lead Dev
30 | README.md | / | ملف التعريف الرئيسي | عالية | 10 | 1 | ❌ | Lead Dev
31 | quick_start.md | docs/ | دليل البدء السريع | عالية | 11 | 2 | ❌ | Tech Writer
32 | api_reference.md | docs/ | مرجع الـ API | عالية | 11 | 2 | ❌ | Tech Writer
33 | sharia_methodology.md | docs/ | منهجية الامتثال الشرعي | متوسطة | 12 | 2 | ❌ | Sharia Consultant
34 | examples.py | docs/examples/ | أمثلة الاستخدام | متوسطة | 12 | 1 | ❌ | Backend
35 | postman_collection.json | docs/ | مجموعة Postman | متوسطة | 12 | 1 | ❌ | QA

## الجدول_الزمني
المرحلة | الأسابيع | المخرجات | المعالم الرئيسية | المخاطر | خطة التخفيف
المرحلة 1: محرك الشريعة | 1-3 | محرك قواعد يعمل كاشف ربا/غرر | اختبار أول معاملة | تعقيد الفقه المذهبي | التركيز على مذهب واحد أولاً
المرحلة 2: طبقة API | 4-6 | REST API كامل توثيق Swagger | أول طلب API ناجح | أداء بطيء | تحسين الاستعلامات
المرحلة 3: قاعدة البيانات | 7-8 | PostgreSQL جاهز طبقة Cache | استمرارية البيانات | فقدان البيانات | نسخ احتياطي يومي
المرحلة 4: النشر | 9-10 | Docker images بيئة اختبار | نشر أولي | مشاكل التوافق | اختبار متعدد البيئات
المرحلة 5: التوثيق | 11-12 | وثائق كاملة أمثلة عملية | جاهز للعميل الأول | وثائق ناقصة | مراجعة خارجية

## الميزانية
البند | الوحدة | الكمية | التكلفة للوحدة ($) | الإجمالي ($) | ملاحظات
الموارد البشرية
مطور رئيسي (Lead Developer) | شهر | 3 | 8000 |  | خبرة 5+ سنوات
مطور Backend | شهر | 3 | 5000 |  | خبرة 3+ سنوات
مهندس DevOps | شهر | 2 | 4000 |  | جزئي
مستشار شرعي | شهر | 3 | 3000 |  | استشاري
مختبر جودة (QA) | شهر | 2 | 3000 |  | جزئي
البنية التحتية
استضافة سحابية (AWS/GCP) | شهر | 3 | 500 |  | بيئة تطوير + اختبار
أدوات تطوير (GitHub, etc) | شهر | 3 | 100 |  | تراخيص
نطاق وشهادات SSL | سنة | 1 | 200
المصاريف الأخرى
استشارات قانونية | مرة | 1 | 2000 |  | مراجعة عقود
اعتماد شرعي مبدئي | مرة | 1 | 5000 |  | هيئة شرعية
طوارئ (15%) |  |  |  |  | احتياطي
الإجمالي

## تقييم_المخاطر
المخاطر | الاحتمالية | التأثير | درجة الخطورة | استراتيجية التخفيف | المسؤول
تعقيد المحرك الشرعي | عالية | عالي | حرجة | البدء بمذهب واحد، توسع تدريجي | Lead Dev
نقص المراجع الفقهية الرقمية | متوسطة | عالي | عالية | شراكة مع مؤسسة فقهية | PM
مقاومة السوق | متوسطة | متوسط | متوسطة | POC مجاني لعميل رائد | Sales
تأخر الجدول الزمني | عالية | متوسط | عالية | Buffer time 20%، منهجية Agile | PM
مشاكل الأداء | متوسطة | عالي | عالية | اختبارات أداء مبكرة، Caching | Backend
عدم الحصول على اعتماد شرعي | منخفضة | حرج | عالية | التواصل المبكر مع الهيئات | Sharia
استقالة أعضاء الفريق | منخفضة | عالي | متوسطة | توثيق شامل، Knowledge sharing | PM
مشاكل أمنية | متوسطة | حرج | حرجة | Security audit، Penetration testing | Security

## مقارنة_الخيارات
المعيار | خيار 1: MVP مصغر | خيار 2: خطة مرحلية | خيار 3: جذب استثمار | التوصية الأمثل
المدة الزمنية | 3 أشهر | 12 شهر | 3-6 أشهر (Pitch) | 6 أشهر (توازن)
الميزانية | $50,000 | $500,000+ | $20,000 (Deck) | $100,000
المخاطر | منخفضة | عالية | عدم اليقين | متوسطة
العائد المحتمل | محدود | عالي جداً | يعتمد على المستثمر | جيد
جاهزية السوق | سريعة | بطيئة | لا منتج فعلي | معقولة
التحكم | كامل | يتطلب فريق كبير | قد يتنازل عنه | جيد
المرونة | عالية | محدودة بالخطة | تعتمد على الشروط | جيدة
فرص التعلم | محدودة | شاملة | نظرية | عملية
إثبات المفهوم | جزئي | كامل | نظري | عملي
التقييم النهائي | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐