## Slide 1
عرض مجلس الاستثمار
HaderOS Platform — إحاطة موقف الجاهزية والمخاطر
26 ديسمبر 2025
Notes: [Sources] - إحصائيات المشروع والقياسات الواردة في هذا العرض مستندة إلى بيانات داخلية قدّمها فريق المشروع بتاريخ 26 ديسمبر 2025. [/Sources]

## Slide 2
الطلب من مجلس الاستثمار
قرار تمويل مرحلي مشروط لإغلاق المخاطر الحرجة
ما الذي نطلبه اليوم؟
قرار مطلوب
اعتماد تمويل مرحلة (A) لمدة 6–10 أسابيع لإغلاق المخاطر الحرجة.
الموافقة على تدقيق تقني/أمني مستقل قبل أي توسع تمويلي كبير.
تحديد معايير خروج (Exit Criteria) قابلة للقياس لمرحلة (A).
لماذا الآن؟
المنصة منظمة ومكتملة بدرجة كبيرة في البنية والتوثيق.
الفجوات الحالية (اختبارات، مراقبة تشغيلية، لوحة الإدارة) هي مخاطر تشغيلية يمكن إغلاقها سريعًا.
التمويل المرحلي يقلل المخاطر ويثبت الجاهزية قبل التوسع.
HaderOS Platform — عرض مجلس الاستثمار (نسخة داخلية)
Notes: [Sources] - نقاط القرار والمخاطر مستخلصة من ملخصات المشروع الداخلية المقدمة بتاريخ 26 ديسمبر 2025. [/Sources]

## Slide 3
ما هي HaderOS Platform؟
منصة تشغيل متعددة الطبقات: تطبيقات + خدمات + عقود + بنية تحتية
النطاق الحالي (Scope)
المكونات الرئيسية
Frontend: تطبيق ويب (MVP) + لوحة إدارة (Admin).
Backend: API Gateway (FastAPI) بواجهات متعددة المجالات.
Smart Contracts: عقود مع ضوابط امتثال وتحكم في التحويلات.
Infrastructure: Docker/Nginx وإرشادات نشر سحابي.
قدرات تشغيلية مذكورة في المستودع
مصادقة وأمان (JWT/CORS/إدارة صلاحيات).
إدارة منتجات Now Shoes (1,019 منتج).
وحدات امتثال/حوكمة (Sharia/Investment/Blockchain/AI).
توثيق واسع + أدلة نشر.
المحتوى مبني على تحليل مستودع داخلي وإحصائيات فريق المشروع
Notes: [Sources] - FastAPI (مرجعية عامة للإطار المستخدم): https://fastapi.tiangolo.com/. [/Sources]

## Slide 4
لقطة رقمية سريعة
حجم العمل المنجز ومؤشرات النضج
أرقام محورية (كما في تقرير 26 ديسمبر 2025)
679
إجمالي الملفات
429,241
إجمالي الكلمات (كود+توثيق)
207
ملفات التوثيق
76
مكتبات/اعتماديات
17
Commits
1,019
Products (Now Shoes)
8
API Endpoints
4.8 GB
حجم المشروع
ملاحظة: الأرقام أعلاه إحصائيات داخلية من تقرير الفريق (26 ديسمبر 2025).
HaderOS Platform — لقطة رقمية
Notes: [Sources] - الأرقام مستندة إلى "البيانات التفصيلية - HaderOS Platform" المقدمة داخلياً بتاريخ 26 ديسمبر 2025. [/Sources]

## Slide 5
تقدم العمل حسب المسار
نِسَب الإكمال المقدّرة حسب تقارير الفريق
أين نحن الآن؟
Chart: 
| Backend | Web (MVP) | Contracts | Docs | Infra | Admin | Tests
Completion % | 90 | 95 | 95 | 95 | 80 | 40 | 20
ملاحظة: Sentinel/Observability مذكور كـ "هيكل فقط" ولم يُعطَ له رقم إكمال مستقل في التقرير.
HaderOS Platform — تقدم العمل
Notes: [Sources] - نسب الإكمال (Backend/Web/Contracts/Docs/Infra/Admin/Tests) من تقرير الإحصائيات التفصيلية (26 ديسمبر 2025). [/Sources]

## Slide 6
المخاطر الرئيسية ومخارج السيطرة
كيف نُخفّض المخاطر قبل التوسع
المخاطر ذات الأثر على الاستثمار
مخاطر حرجة (High)
اختبارات منخفضة → مخاطر أعطال وأمن أثناء التحديثات.
Observability غير مكتمل → ضعف اكتشاف الأعطال والاستجابة.
لوحة الإدارة غير مكتملة → تشغيل داخلي بطيء/غير مستقر.
خطة تخفيف (Mitigation)
بوابة جودة: Coverage + اختبارات حرجة على تدفقات أساسية.
إكمال المراقبة: Logs + Metrics + Alerts + Health checks.
إغلاق فجوات Admin: صفحات تشغيلية أساسية + صلاحيات.
تدقيق أمني مستقل + فحص اعتماديات.
التمويل المرحلي يقلل المخاطر ويثبت الجاهزية
Notes: [Sources] - المخاطر والاستنتاجات مبنية على نسب الإكمال والإحصائيات الداخلية المقدمة بتاريخ 26 ديسمبر 2025. - خلفية عن ERC-3643 (إن ذُكر ضمن نطاق العقود): https://www.erc3643.org/ و https://docs.erc3643.org/erc-3643. [/Sources]

## Slide 7
مرحلة (A): إغلاق المخاطر الحرجة
6–10 أسابيع للوصول إلى جاهزية تشغيلية قابلة للتوسع
مخرجات إلزامية (Exit Criteria)
المخرجات التي تُغلق قرار التمويل التالي
اختبارات: حد أدنى 30–50 اختبار لتدفقات Auth/Products/Security + تقرير Coverage.
Observability: تشغيل Metrics/Logs/Alerts مع لوحة مراقبة أساسية وتشغيل Health checks.
CI/CD: نشر تلقائي إلى بيئة Staging + معايير PR + فحص جودة.
حوكمة المستودع: مصدر حقيقة واحد (Source of Truth) + ضبط submodules/النسخ.
تدقيق أمني: فحص أسرار/صلاحيات + SBOM + فحص ثغرات اعتماديات.
نقطة قرار: الانتقال لمرحلة (B) بعد تحقق Exit Criteria وتقرير تدقيق مستقل.
Notes: [Sources] - معايير الإغلاق مقترحة بناءً على فجوات الإكمال في التقرير الداخلي (Tests 20%، Admin 40%، Sentinel غير مكتمل) بتاريخ 26 ديسمبر 2025. [/Sources]

## Slide 8
الحوكمة والضبط المؤسسي
إطار يضمن الشفافية وتقليل المخاطر أثناء التوسع
مقترح حوكمة تنفيذية
لوحة قياس شهرية (KPIs)
جاهزية التشغيل: Uptime، زمن الاستجابة، معدل الأخطاء.
الأمان: ثغرات حرجة (0)، تدقيق صلاحيات، إدارة أسرار.
الجودة: Coverage، فشل/نجاح CI، ديون تقنية.
تقدم المنتج: اكتمال Admin flows، اكتمال التكاملات.
حوكمة التغيير
إصدار أسبوعي مضبوط + سجل تغييرات.
بوابة دمج: Tests + Lint + Review إلزامي.
بيئة Staging مطابقة للإنتاج قبل الإطلاق.
تعريف مسؤوليات تشغيل (Owner لكل خدمة).
حوكمة قوية = ثقة أعلى + تقليل مفاجآت التشغيل
Notes: [Sources] - إطار الحوكمة مقترح قياساً على فجوات الاختبارات والمراقبة المذكورة في تقرير الفريق (26 ديسمبر 2025). [/Sources]

## Slide 9
خيارات القرار
3 مسارات عملية أمام مجلس الاستثمار
الخيارات المتاحة
الخيار 1 (موصى به)
تمويل مرحلي مشروط (مرحلة A).
تدقيق مستقل.
قرار توسع بعد تحقق Exit Criteria.
الخيار 2
تجميد توسع التمويل.
تدقيق أولاً ثم قرار.
مناسب إن كانت الحساسية الأمنية عالية جدًا.
الخيار 3
تسريع 90 يوم.
فريق DevOps/QA أكبر.
مخاطر أعلى مقابل سرعة أعلى.
التوصية: خيار (1) لأنه يحقق توازن المخاطر/السرعة ويثبت الجاهزية قبل التوسع.
Notes: [Sources] - الخيارات مبنية على نهج تمويل مرحلي شائع في حوكمة البرامج التقنية ذات المخاطر التشغيلية. - الافتراضات الخاصة بحالة المشروع مأخوذة من تقرير الفريق الداخلي (26 ديسمبر 2025). [/Sources]

## Slide 10
ملحق: توزيع المحتوى (توثيق مقابل كود)
يُظهر ثِقل التوثيق ودلالته على نضج المعرفة
نِسَب الكلمات
Chart: 
| التوثيق | الكود
Words | 53.5 | 46.5
قراءة تنفيذية
توثيق مرتفع يعكس استثمارًا في نقل المعرفة وتقليل مخاطر الاعتماد على أفراد.
المهم الآن: تحويل التوثيق إلى بوابات جودة (اختبارات/تشغيل/حوكمة).
يفضّل ربط الأدلة بـ CI (Runbooks + Checklists قابلة للتحقق).
الأرقام حسب تقرير الإحصائيات التفصيلية — 26 ديسمبر 2025
Notes: [Sources] - توزيع الكلمات (53.5% توثيق / 46.5% كود) من تقرير الإحصائيات التفصيلية بتاريخ 26 ديسمبر 2025. [/Sources]